Городской проект по теме:

«Актерское мастерство и основы ораторского искусства

в развитии современного учащегося

с использованием ресурса учреждений г. Красноярска »

Красноярск -2022 год

1.  Краткое название образовательной организации (согласно Уставу): МБОУ СШ № 155

2.  Тема городского проекта: «Актерское мастерство и основы ораторского искусства

в развитии современного учащегося с использованием ресурса учреждений г. Красноярска »

3. Срок реализации проекта: 01.09.2022-31.05.2023

4. Целевая группа: обучающиеся 1-11 классов

5. Концептуальное/модельное представление преобразуемой области: Проект «Актерское мастерство и основы ораторского искусства в развитии современного учащегося»  – это результат размышлений о трудностях, которые учащиеся испытывают, делая публичные сообщения. Ведь практически во всех сферах человеческой деятельности требуется умение выступить перед публикой. Уже в школе ребенок сталкивается с необходимостью демонстрировать ораторское искусство почти на каждом учебном предмете. Для достижения успеха в жизни современный человек должен обладать умением выступать перед аудиторией. Успех приходит к тому, кто может создать и осуществить грамотное и яркое выступление. Эти навыки необходимо в себе развивать. «Поэтами рождаются, ораторами становятся»,- говорил известный римский государственный деятель, писатель и оратор Цицерон. [4, с.5] Смысл выражения в том, что талант дается природой, а ораторскому искусству можно научиться и довести его до высокой степени совершенства.

Концепция:

Актерское мастерство и ораторское искусство - отличный комплекс для развития психофизического аспекта современного учащегося. Благодаря такой тренинговой программе ребенок учится раскрываться миру, избавляется от страхов и фобий, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой. Учащийся становится прекрасным оратором, у него налаживаются отношения со всеми людьми, он идет по жизни легко и играючи.

Новизна данного проекта заключается в попытке разработать рекомендации ученикам для подготовки и осуществления успешного публичного выступления, а также в проведении  мероприятий, направленных на формирование представлений о  основах актерского мастерства и ораторского искусства, для разных возрастных групп школьников.

Городские пространства, где моет быть реализован проект:

- Другие школы города, в которых работают театральные студии;

- Телекомпания «Енисей Регион», «Прима-ТВ»»

- Работа с ведущими радио;

- Театр Пушкина, ТЮЗ, Дом актера, Театр-мим «За двумя зайцами»;

- Библиотека им.Паустовского;

6. Цели и задачи проекта:

Цель проекта:

Воспитание творчески активной личности;

Развитие творческих умений и навыков детей средствами актерского мастерства и ораторского искусства;

Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;

Активизация познавательных интересов у учащихся.

Задачи проекта:

Повышать интерес обучающихся к предметам гуманитарного цикла;

- Развивать творческий потенциал личности с помощью сценической деятельности;

- Способствовать формированию навыков коммуникативной культуры;

- Развивать речевой аппарат учащихся, активировать словарный запас учащихся;

- Пробуждать желание учащихся  к публичным выступлениям

7. Обоснование проектных преобразований:

Внешние требования, обуславливающие необходимость изменений в преобразуемой области - требования ФГОС общего образования (ФГОС НОО – Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286, ФГОС ООО – Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, ФГОС СОО – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 https://fgosreestr.ru/), связанные с достижением учащимися личностных, метапредметных, предметных результатов. Развитие коммуникативных навыков обучающихся.

Проблема/проблемная ситуация в деятельности образовательной организации, на решение которой направлен проект:

Одна из задач школы — помощь в адаптации к изменяющимся условиям социальной среды. Лучший способ — развитие актёрского мастерства, конечно, в игровой форме. Участвуя в проекте, дети приобретут навыки живого общения и импровизации, научатся фантазировать, перевоплощаться, не бояться публичных выступлений,  сочувствовать, принимать решения в конкретной жизненной ситуации и моделировать возможные пути выхода из неё. Важно помочь  учащимся определить основные трудности в подготовке и осуществлении публичного выступления и показать пути их решения, средствами актерского мастерства и ораторского искусства.

Причины, обуславливающие проблему/проблемную ситуацию: В век гаджетов у детей исчезают навыки естественного артистизма, теряются коммуникативные способности, уверенность в себе, творческое начало отсутствие необходимости «говорить» на уроке, рассуждать, доказывать, уметь

приобщение школьников к чтению, расширение их кругозора в области художественной литературы;

- формирование навыка анализа художественных произведений;

- формирование умения находить основной вопрос (проблему), который исследует автор;

- создание ярких сценических образов, поиск новых выразительных форм и средств;

- развитие навыков практического решения задач в конкретной жизненной ситуации;

- предупреждение попадания подростка в проблемные ситуации и моделирование возможных путей выхода из ситуации;

- развитие творческих способностей учащихся

8. Этапы и мероприятия согласно сроку реализации по достижению цели с указанием ответственных лиц и сроков проведения:

1. До 10 сентября 2022г.:

Чтобы понять, испытывают ли ребята трудности в выступлении перед аудиторией, и какие проблемы у них возникают., провести анкетирование обучающихся учащихся «Умеете ли выступать публично?» (ответственный педагог-психолог Малиновская Е.В.)

2. До 15 сентября 2022г.:

На основании полученных результатов, определение необходимых направлений дальнейшего движения, корректировка программы педагогов, психологов (отв. Зам.директора ВР Войнова С.Г.)

3. До 20 сентября 2022г. :

Создание творческой лаборатории по реализации основной части проекта (отв. Пилюгина Е.Э., Малютина Н.В., Журова О.Н., Барсагаева С.В., Босикова А.В.)

4.      До 25 сентября 2022г:

Нормативное закрепление локальными актами ролей участников проекта (отв. Малютина Н.В.)

5. октябрь 2022г :

Планирование деятельности внутри творческих групп (отв.Малютина Н.В., Пилюгина Е.Э., Босикова А.В.)

6. октябрь 2022-  май 2023: Работа  творческой лаборатории

6.1 Содержание и основные формы деятельности творческой лаборатории

Изучение нормативной и методической документации по проблемной теме;

Обобщение и распространение педагогического опыта коллектива школы по данной проблеме;

Отбор содержания и составление рабочих программ, проектов по проблеме с учетом разновозрастных особенностей учащихся;

Проведение педагогических чтений, педсоветов для теоретической подготовки учителей по данной проблеме;

Обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом объединении;

Организация работы по накоплению дидактического материала;

Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, внеклассных мероприятий в школе;

6.2 Организация деятельности творческой лаборатории.

Возглавляет работу творческой лаборатории руководитель, из числа членов методического совета.

Работа творческой лаборатории проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. План составляется руководителем творческой лаборатории рассматривается на заседании творческой лаборатории, согласовывается с заместителем директора ВР и утверждается директором школы.

Заседания творческой лаборатории проводятся не реже 2-х раз в четверть, фиксируются протоколом.

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других творческих лабораторий и групп, МО, на заседания необходимо приглашать их руководителей (учителей).

Отчет по работе творческой лаборатории предоставляется в конце учебного года на заседании Методического совета.

Контроль над деятельностью методических объединений осуществляется заместителем директора по ВР.

6.3 Ожидаемые результаты деятельности  творческой лаборатории

Обобщение педагогического опыта коллектива школы по данной проблеме – методический сборник;

Создание и реализация программы, проекта по проблеме;

Создание банка дидактических материалов по проблеме.

7. июнь 2023:

Подведение итогов реализации данного проекта, оформление результатов проекта. Определение возможности и механизмов мониторинга личностных и метапредметных образовательных результатов